## sprint 1
Tipo de Incidencia | Persona asignada | Estado | Sprint | Resumen | Story point estimate | moscow
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E8 - H5 validacion de campos | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E8 - H1 Modelo de base de datos | 20 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E4- H7 ver ferias disponibles | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E4- H4 bloqueo de puesto al ser contratado | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E4- H2 ver puesto en mapa | 8 | DEBERIA TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Tareas por hacer | Tablero Sprint 1 | E4- H1 detalle contrato puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E5- H1 Lista de espera , solicitudes de feria | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E2- H12 solicitar apertura feria | 20 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E2- H3 bloquear disponibilidad de puestos | 5 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H20 modificar area | 8 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H19 eliminar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H18 quitar puesto de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H15 nombrar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H14 crear areas de puestos | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H12 asignar horas de inicio - termino a puesto por dia | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H9 Organizar objetos | 20 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H8 modificar descripcion del puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H7 eliminar puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H6 añadir tipo de puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H5 añadir descripcion puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H4 añadir puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H3 eliminar plano y todo contenido | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H2 modificar plano | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H1 crear plano inicial | 13 | DEBE TENER

## Hoja1
DEBE TENER | Son los requisitos esenciales que el proyecto necesita para ser considerado exitoso. Sin ellos, el proyecto no podría funcionar o cumplir con sus objetivos mínimos.
DEBERIA TENER | Son los requisitos importantes pero no críticos. Estos se implementan si es posible dentro del tiempo y los recursos disponibles, pero no comprometen el éxito del proyecto si no se incluyen.
PODRIA TENER | Son características o funcionalidades deseables que se implementan solo si hay tiempo y recursos adicionales después de haber completado los DEBE Y PODRIA TENER
NO TENDRA | Representan elementos que se acuerda explícitamente no incluir en esta fase o versión del proyecto. Esto ayuda a gestionar expectativas y a enfocar los recursos en las prioridades más importantes.