## SPRINT 4
Tipo de Incidencia | Persona asignada | Estado | Sprint | Resumen | Story point estimate | moscow
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E7- H8 realizar cobro fisico | 8 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E7- H6 solitud de bloquear puesto | 13 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E7- H5 Validacion de usuario | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E7- H4 Alertas de incidentes | 8 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E7- H2 aceptar invitaciones a feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E7- H1 Visualizar estado de puesto de ferias | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E6- H7 Modificar interés | 5 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E4- H6 Filtros | 8 | DEBERIA TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Tareas por hacer | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2;Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E4- H1 detalle contrato puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E3- H5 factura automatica | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E3- H2 Pagos fisicos | 5 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E6- H22 Ocultar perfil(perfil privado) | 8 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E6- H20 Recuperar Contraseña | 5 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E6- H5 Perfil publico | 4 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E6 - H2 Acceso cuenta Google | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E6- H23 Acceso a ver perfiles | 5 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E5- H2 Ver detalle y documentación , solicitud de feria | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E2- H13 enviar documentos en solicitud | 13 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E2- H10 quitar asignación puestos y áreas de puestos | 1 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E2- H8 quitar supervisor de feria | 1 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E2- H6 eliminar supervisor | 5 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E2- H5 Crear vacantes | 8 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2;Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E2- H4 detallar datos bancarios | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2;Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2;Tablero Sprint 3;Tablero Sprint 4 | E1- H14 recibir notificación , contrato por contacto | 5 | DEBERIA TENER

## MOSCOW
DEBE TENER | Son los requisitos esenciales que el proyecto necesita para ser considerado exitoso. Sin ellos, el proyecto no podría funcionar o cumplir con sus objetivos mínimos.
DEBERIA TENER | Son los requisitos importantes pero no críticos. Estos se implementan si es posible dentro del tiempo y los recursos disponibles, pero no comprometen el éxito del proyecto si no se incluyen.
PODRIA TENER | Son características o funcionalidades deseables que se implementan solo si hay tiempo y recursos adicionales después de haber completado los DEBE Y PODRIA TENER
NO TENDRA | Representan elementos que se acuerda explícitamente no incluir en esta fase o versión del proyecto. Esto ayuda a gestionar expectativas y a enfocar los recursos en las prioridades más importantes.