## About
Created on: | 08 Oct 24 03:13 UTC
Jira Site: | https://feriaschile.atlassian.net
Jira Query: | project = "SCRUM" AND assignee IN (62687331a32183006f2420cd, 712020:f4f3aa9b-7ce8-4922-9e2f-6e817cd449cb, 712020:21ed01ed-c89c-4447-bea1-2351319fac95) AND status IN (Done, "In Progress", "To Do") AND type = Story AND sprint = 1 ORDER BY cf[10020] ASC, created DESC

## sprint 1
Tipo de Incidencia | Persona asignada | Estado | Creada | Actualizada | Sprint | Resumen | Story point estimate | moscow
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-22 12:47 | 2024-10-07 16:37 | Tablero Sprint 1 | E8 - H5 validacion de campos | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | 2024-09-22 12:46 | 2024-10-07 16:25 | Tablero Sprint 1 | E8 - H1 Modelo de base de datos | 20 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-20 16:00 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E4- H7 ver ferias disponibles | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-20 15:58 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E4- H2 ver puesto en mapa | 8 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-15 21:18 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E5- H1 Lista de espera , solicitudes de feria | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 16:02 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E2- H12 solicitar apertura feria | 20 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:27 | Tablero Sprint 1 | E1- H20 modificar area | 8 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:26 | Tablero Sprint 1 | E1- H19 eliminar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H18 quitar puesto de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H17 agrupar puestos en areas | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H16 modificar nombre de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-07 16:26 | Tablero Sprint 1 | E1- H15 nombrar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H14 crear areas de puestos | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | 2024-09-15 14:54 | 2024-10-07 16:22 | Tablero Sprint 1 | E1- H9 Organizar objetos | 20 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:54 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H8 modificar descripcion del puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | 2024-09-15 14:53 | 2024-10-07 16:27 | Tablero Sprint 1 | E1- H7 eliminar puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:53 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H6 añadir tipo de puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:53 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1 | E1- H5 añadir descripcion puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | 2024-09-15 14:53 | 2024-10-07 16:25 | Tablero Sprint 1 | E1- H4 añadir puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | 2024-09-15 14:52 | 2024-10-07 16:25 | Tablero Sprint 1 | E1- H3 eliminar plano y todo contenido | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | 2024-09-15 14:49 | 2024-10-07 16:27 | Tablero Sprint 1 | E1- H2 modificar plano | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | 2024-09-12 23:36 | 2024-10-07 16:27 | Tablero Sprint 1 | E1- H1 crear plano inicial | 13 | DEBE TENER