## Leyendas, planing poker y otros
LEYENDA | COLOR | [5 empty] | a
EPICA
HISTORIAS ACEPTADAS
HISTORIAS EN REVISION
HISTORIA EN CORRECCION
HISTORIA A FUTURO
SE UTILIZO PLANING POKER
COMO? | Se utilizo la secuncia fibonacci para las cartas
0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
Cada integrante decidira cuanto esfuerzo realizararia en desarrollar una historia y le asginara un numero de esfuerzo , mayor numero mayor esfuerzo
La votacion se hizo de una en una
dando un tiempo para evaluar
| y luego revelar los resultados y debatir | cuadro rojo con texto rojo |  |  | quitar fondo
| se utilizo un cuadro del mismo color de texto para ocultar la evaluacion de cada integrante y luego revelarlas en conjunto | respuesta A | respuesta B | respuesta C | ----> | respuesta A | respuesta B | respuesta C

## E1 herramienta planos
NOMBRE EPICA | E1 HERRAMIENTA PLANOS | [5 empty] | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E1- H1 | ENCARGADO | crear plano inicial | Como Encargado quiero crear la estructura de mi feria de manera digital para agilizar el proceso actual. | 1. El encargado logra crear un plano indicando sus medidas al ingresar a la herramienta de edicion de planos 2. el encargado debera usar medidas aceptadas por la herramienta 3. la herramienta permitira solo el ingreso de las medidas seleccionadas ,cm , m , m2 | DEBE TENER | 13 | 8 | 3 | 13
| E1- H2 | ENCARGADO | modificar plano | Como Encargado quiero modificar la estructura de mi feria manera de digital para agilizar el proceso actual | 1. el encargado puede modificar las medidas del plano mediante un boton que abra los inputs de medidas 2. la herramienta modifica las mdidas del plano sin errores ni cambios no esperados 3. los objetos fuera del plano quedaran en rojo hasta que sean reubicados dentro del plano | DEBE TENER | 8 | 5 | 5 | 8
| E1- H3 | ENCARGADO | eliminar plano y todo contenido | Como Encargado quiero Eliminar partes de la estructura de mi feria de manera digital para agilizar el proceso actual | 1. El encargado puede eliminar mediante un boton el plano y todo su contenido si problemas 2. la herramienta debe solicitar confirmacion antes de la eliminacion | DEBE TENER | 5 | 3 | 3 | 5
| E1- H4 | ENCARGADO | añadir puesto | Como Encargado quiero añadir puestos a la estructura de mi feria manera de digital para agilizar el proceso | 1. El encargado puede añadir objetos tipo puestos al plano y dar sus medidas en capos de datos 2. al añadir el puesto se abrira la barra de medidas y otra de descripcion 3. el plano debera exigir las medidas para ingresarse al plano | DEBE TENER | 8 | 5 | 5 | 8
| E1- H5 | ENCARGADO | añadir descripcion puesto | como encargado quiero añadir la descripcion del puesto para que se muestre en su publicacion | 1. el encargado puede añadir la descripcion de un puesto en una barra de datos 3. los campos deberan pedir y validar la informacion requerida 4. si se ingresa informacion invalida debera alertar con un mensaje y no aceptarla hasta que se añada data valida o se cancele la accion | DEBE TENER | 5 | 8 | 8 | 8
| E1- H6 | ENCARGADO | añadir tipo de puesto | Como encargado quiero añadir el tipo de puesto para designar el tipo de contrato que tendra el puesto | 1. los puestos deberan tener una casilla de tipo, que añada imputs predefinidos 2. añadir el tipo es obligatorio para crear un puesto | DEBE TENER | 5 | 2 | 5 | 5
| E1- H7 | ENCARGADO | eliminar puesto | Como Encargado quiero eliminar puestos de la estructura de mi feria manera de digital para agilizar el proceso | 1. El encargado puede eliminar el puesto del plano sin problemas | DEBE TENER | 3 | 2 | 3 | 3
| E1- H8 | ENCARGADO | modificar descripcion del puesto | Como Encargado quiero modificar la descripcion puestos de la estructura de mi feria manera de digital para agilizar el proceso | 1. el encargado vera nuevamente la barra de datos que se abre al añadir descripcion puesto 2. la barra no se podra cerrar hasta que toda la informacion sea valida o la accion sea cancelada | DEBE TENER | 3 | 2 | 3 | 3
| E1- H9 | ENCARGADO | Organizar objetos | como encargado quiero organizar los obejtos a voluntad para agizlizar el proceso actual | 1. el encargado puede mover los objetos que se ubicaran dentro del plano 2. si el objeto no esta dentro del plano al guardar el plano, se debera marcar en rojo y mostrar un mensaje 3. esta opcion sera desabilitada los dias en que la feria este en curso | DEBE TENER | 20 | 20 | 20 | 20
| E1- H10 | ENCARGADO | Establecer tipo de venta a puesto : contacto | Como Encargado quiero establecer tipo de venta por contacto a los puestos, para que la gente se contacte antes del contrato | 1. El encargado puede establecer el tipo de venta al puesto 2. se añaden los imputs predefinidos | DEBE TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E1- H11 | ENCARGADO | Establecer tipo de venta a puesto: por dia | Como encargado quiero establecer tipo de venta por dia a un puesto, para que sea contratado por el primero que lo desee | 1. El encargado puede establecer a un puesto el tipo de venta por dia | DEBE TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E1- H12 | ENCARGADO | asignar horas de inicio - termino a puesto por dia | como encargado quiero designar el tiempo que durara un puesto de tipo por dia para mantener un control de mis puestos de venta | 1. el encargado puede asignar hora de inicio y de termino para un puesto de tipo por dia | DEBE TENER | 5 | 2 | 5 | 5
| E1- H13 | ENCARGADO | tipo de puesto , por plazo 2do 3r 4r plazos... los que sean | como encargado quiero designar plazos en los que el puesto puede ser contratado para cuando quiera hacer que un puesto sea comprado multiples veces en un dia | 1. se puede designarde multiples pazos para el tipo de puesto por plazo 2. los plazos no pueden chocar entre si. | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E1- H14 | encargado | crear areas de puestos | como encargado quiero designar un area para poner puestos especificos en esa ubicacion | 1. el encargado puede designar un area dentro del plano 2. el area solo puede crearce dentro del plano principal 3. el area no puede ser mas pequeña que el puesto mas pequeño 4. el area podra crearse solo si existe almenos 1 puesto | DEBE TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E1- H15 | encargado | nombrar area | como encargado quiero nombrar un area para mantener un orden | 1. el area debe exigir un nombre al crearla o no se agregara al plano | DEBE TENER | 3 | 1 | 2 | 3
| E1- H16 | encargado | modificar nombre de area | como encargado quiero modficar el nombre de un area para cambiar su significado si lo amerita | 1. el encargado puede modificar el nombre de un area 2. el nombre designado debe ser unico por lo que si esta duplicado se mostrara una alerta y no podra confirmar | DEBE TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E1- H17 | encargado | agrupar puestos en areas | como encargado quiero añadir puestos a un area | 1 el encargado puede añadir puestos a un area 2. un puesto solo puede ser parte de 1 area a la vez | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E1- H18 | encargado | quitar puesto de area | como encargado quiero quitar un puesto de un area para que ya no sea parte de este | 1. el encargado puede quitar un puesto de un area ya existente | DEBE TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E1- H19 | encargado | eliminar area | como encargado quiero eliminar un area para asignar esa ubicacion a otra cosa | 1. el encargado puede eliminar un area 2. los puestos del area eliminada seguiran existiendo por si solos | DEBE TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E1- H20 | encargado | modificar area | como encargado quiero modificar el tamaño de un area para asignarle o quitarle espacio si es necesario | 1. el encargado puede modificar el tamñano del area 2. se mostrara una alerta si el area superpone a un puesto que no esta en ella u otra area | DEBE TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E1- H21 | encargado | objeto calle | Como encargado quiero asignar las calles tanto exteriores como interiores de mi feria para designar un camino o ruta en el que se pueda caminar | 1.el encargado puedo utilizar un objeto calle dentro del plano 2.las calles no se pueden superponer con puestos 3.las calles si pueden superponerse a las areas | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
x

## E2 admin encargados
NOMBRE EPICA | E2 ADMINISTRACION---ENCARGADOS | [5 empty] | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E2- H1 | encargado | fecha y hora contratacion de puestos | Como encargado quiero designar la fecha y hora diaria en que la feria estara abierta al publico para la contratacion de los puestos | 1. el encargado puede designar la fecha y la hora en que se pueden contratar puestos 2. los puestos no podran ser contratados hasta el dia y hora designado 3. el proceso se bloquea en su finalizacion | DEBE TENER | 8 | 13 | 8 | 13
| E2- H2 | encargado | programacion de la feria | como encargado quiero seleccionar los dias en donde se armara la feria para informar al publico | 1. el encargado puede poner un horario y descripcion de los dias de feria 2. los horarios son visibles en el post de la feria | DEBE TENER | 5 | 13 | 5 | 13
| E2- H3 | encargado | bloquear disponibilidad de puestos | Como Encargado de la feria, quiero Bloquear un puesto para que no se contratado si asi lo necesito | 1. el encargado puede bloquear un puesto de feria mientras la feria este o no disponible. 2. el encargado no puede bloquear un puesto si este esta ocupado 3. el encargado puede bloquear puestos , antes y despues de publicar la feria | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E2- H4 | encargado | detallar datos bancarios | Como Encargado quiero detallar mis datos bancarios para pagos con formato transferencia | 1. el encargado puede asignar sus datos bancarios para los puestos pagos con transferencia 2. los campos deberan permitir solo rut y tipo de cuenta | DEBE TENER | 3 | 3 | 5 | 5
| E2- H5 | encargado | añadir supervisores | como encargado quiero asignar personas a un rol de supervisor para poder asignarlas a una feria | 1.el encargado puede añadir personas como supervisor | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E2- H6 | encargado | eliminar supervisor | como encargado quiero quitar una persona como supervisor para que este ya no supla mas el rol | 1. el encargado puede quitar el rol de supervisor | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E2- H7 | encargado | asignacion de supervisor a feria | como encargado quiero asignar un supervisor para que supervisen los puestos | 1. el encargado puede asignar supervisores a la feria 2. solo se puede asignar un supervisor si se encuentra en un equipo | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E2- H8 | encargado | quitar supervisor de feria | como encargado quiero quitar a un supervisor de una feria para simplemente quitarlo o poder asignarlo a otra | 1. el encargado puede quitar al supervisor de la feria | DEBERIA TENER | 1 | 1 | 1 | 1
| E2- H9 | encargado | asignar puestos y areas de puestos | como encargado quiero designar supervisores en ciertos puestos o areas de la feria para ordenar el trabajo | 1. el encargado puede designar a un supervisor puestos o areas de puestos 2. los puestos o areas de puestos designados , no podran designarse a otro supervisor | DEBE TENER | 8 | 5 | 5 | 8
| E2- H10 | encargado | quitar asignacion puestos y areas de puestos | como encargado quiero eliminar los puestos o areas de puestos designardos a un supervisor para asignarsela a otro | 1.el encargado puede quitar la asignacion de puestos o areas de puestos de un supervisor | DEBE TENER | 1 | 1 | 1 | 1
| E2- H11 | Administrador | Dashboard de ingresos | Como administrador, quiero ver un resumen y/o graficos financieros de las ferias realizadas y tipos de pagos realizados, para evaluar los ingresos generados por los puestos contratados. | 1.El sistema genera un reporte financiero de ingresos por feria, desglosado por tipo de puesto y método de pago. 2.No se incluirán ferias canceladas o aquellas con ingresos no confirmados. | PODRIA TENER | 40 | 40 | 40 | 40
| E2- H12 | encargado | solicitar apertura feria | como encargado quiero enviar una solicitud a municipalidad para poder realizar el proceso de apertura de la feria legalmente | 1. el encargado puede enviar solicitud de apertura a adminitracion de municipalidad | DEBE TENER | 20 | 13 | 13 | 20
| E2- H13 | encargado | adjuntar documentacion | como encargo quiero añadir documentos en mi solicutod de apertura de feria para cumplir con los requisitos solicitados por la municipalidad | 1. se puede añadir documentos a la solicitud de apertura | DEBERIA TENER | 8 | 13 | 13 | 13
| E1- H14 | ENCARGADO | recibir notificacion , conctrato por contacto | Como encargado quiero recibir una notificacion cuando una persona pida un puesto con tipo contacto, para estar conciente de su solicitud | 1. El encargado recibe notificacion cuando una persona pide un puesto por contacto | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5

## E3 medios de pago
NOMBRE EPICA |  | E3 MEDIOS DE PAGO |  |  |  |  | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E3- H1 | comerciante | pago debito | Como Comerciante, quiero pagar con debito en internet para agilizar el proceso actual | 1. El sistema debera contar con un apartado de pago 2.El apartado de pago debera contar contar con los medios de pafgo mas comunes del mercado 3. La pagina debera recordar los datos para agilizar el proceso 4. La pasarela de pago debera ser actuaizada par no caerse en la compra 5. En caso de no poder proceder el sistema debera mostrar un mensaje de error 6 . no existe formato de pago con credito | DEBE TENER | 5 | 8 | 8 | 8
| E3- H2 | comerciante | Pagos fisicos | Como Comerciante quiero seguir teniendo la oportunidad de pagar fisicamente para si no tengo internet en ese momento | 1. El sistema debera contar con opciones de pago para poder acceder a una forma prescencial 2.El sistema debera otorgarme los medios para comunicarme con el encargado | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E3- H3 | Comerciante | pago en cuotas | Como Comerciante, quiero poder pagar en cuotas, para facilitar la contratacion de puestos más costosos | 1.El sistemas permite seleccionar la opción de pagos en cuotas 2. El sistema debera contar las formas de pago que el encargado esta dispuesto a aceptar 3.el pago en cuotas no puede ser con credito | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E3- H4 | Comerciante | fijar puesto como interes | Como Comerciante, quiero poder visualizarun resumen de intereses, para llevar un control de mis obligaciones económicas con la feria | 1.El sistema muestra un resumen claro de los pagos pendientes 2.El sistema debra mostrar la fecha en la se toma el registro 3. en caso de no mostrar nada el sistema debera mostar la causa de por que no muestra nada, ya sea por falta de pagos o por un error | DEBERIA TENER | 13 | 13 | 13 | 13
| E3- H5 | Comerciante | factura automatica | Como Comerciante, quiero recibir una factura automatica tras completar el pago, para tener un comprobante formal de la transacción | 1.El sistema genera y envía una factura electrónica automáticamente después del pago 2.El sistema debera ofrecer la opcion de descargar la factura 3.En caso de no enviar la factura, el usuario debera volver a la pagina y revisar sus transacciones para volver a entrar | DEBE TENER | 3 | 5 | 5 | 5

## E4 feed de ferias
NOMBRE EPICA | E4 FEED POST FERIAS / VISTA COMERCIAL | [5 empty] | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E4- H1 | comerciante | detalle contrato puesto | Como Comerciante quiero ver el proceso de contrato de un puesto de manera simple para no perder mi tiempo | 1. El sistema mostrara una barra con el progereso de la contratacion de el puesto 2.El usuario podra consultar que es lo siguiente consultandolo con la barra de progereso, ya que mostrara el siguiente paso 3. La barra se mostrara vacia si no haprogreso y en rojo si hay un error | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E4- H2 | comerciante | ver puesto en mapa | Como Comercianteme gustaria ver la ubicacion de mi puesto en el mapa para poder ubicarme | 1. El sistema debera mostrar el puesto en el plano con un distintivo para poder orientar al usuario 2.El sistema muestra un mensaje que dice "No se ha podido localizar el puesto" si no se encuentra en el mapa | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E4- H3 | comerciante | Proceder al pago | Como Comercianteme me gustaria saber de forma clara la opcion de pagar con un iindicador distintivo al resto de la web para evitar confusiones | 1. El sistema muestra el boton de forma distintiva usando colores y forma distintas 2. El boton se muestra sin distintivo, por lo que el sistema deja un mensaje de confirmacion al presionar el boton | DEBE TENER | 3 | 5 | 5 | 5 | x
| E4- H4 | comerciante | bloqueo de puesto al ser contratado | Como Comerciante quiero tener la certesa de que el puesto que he contratado sea mio , para que nadie lo pueda tomar mientras lo tenga en contrato | 1. El sistema debera bloquear el puesto una ves que el proceso se haya completado 2. se debe enviar un mensaje de exito al bloquear el puesto | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E4- H5 | Comerciante | Notificaciones de ferias | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas ferias, para estar al tanto de las oportunidades disponibles | 1. El sistema envía notificaciones automáticas cuando se publican nuevas ferias 2. El usuario podra desistir de estas notificacciones en cualquier momento 3. Si no se reciben notificacones simepre se puede consultar en la pagina los nuevos post 4. elegir la ubicacion de zonas donde quieres recibir la alerta (regional) | PODRIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E4- H6 | Comerciante | Filtros | Como comerciante quiero poder filtrar las ferias para poder buscar las que mas me acomoden | 1. El sistema seleciona los datos de las descripciones de los post y los muestra segun las preferencias de el usuario | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E4- H7 | comerciante | ver ferias disponibles | Como Comerciante, quiero poder ver todas las ferias que estén disponibles en la pagina web para tener una idea mas amplia de donde contratar un puesto | 1. El sistema debe mostrar de forma clara las ferias y ordenarlas por el orden que el usuario elija 2. El sistema debe mostrar un mensaje de error al no mostrar el post correctamente 3 tener paginacion | DEBE TENER | 13 | 8 | 8 | 13

## E5 admin muni
NOMBRE EPICA |  | E5 ADMINISTRADOR MUNICIPAL |  |  |  |  | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | Priorización | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E5- H1 | administrador | Lista de espera , solicitudes de feria | Como administrador quiero ver una lista de las ferias en espera que llegan por orden de llegada, para mantener un orden | 1. el administrador puede ver la lista de espera se ve sin ningun problema en orden de llegada | DEBE TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E5- H2 | administrador | ver detalle y documentacion , solicitud de feria | Como administrador quiero ver el detalle y documentacion de la feria para poder aceptar o rechazar la solicitud | 1. el administrador puede ver el detalle de la feria y la documentacion enviada por el encargado | DEBE TENER | 5 | 8 | 5 | 8
| E5- H3 | administrador | adjuntar documentacion de rechazo | Como encargado quiero adjuntar documentos del motivo de rechazo de feria | 1. el administrador puede adjuntar documentos en un motivo de rechazo de feria | DEBE TENER | 8 | 13 | 13 | 13
| E5- H4 | administrador | enviar motivo rechazo solicitud feria | Como administrador quiero enviar una descripción o motivo de rechazo para informar al encargado de la feria la razon del rechazo | 1. el administrador puede enviar un mensaje motivo de rechazo de solicitud | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E5- H5 | administrador | notificacion al correo al llegar una nueva solicitud de feria | Como administrador , quiero recibir una notificacion al correo cuando llegue una nueva solicitud de feria, para estar consiente de las ferias postulantes | 1. al administrador le llega un correo cuando una solicitud entrante aparece | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E5- H6 | Administrador | Buscardor de eventos | Como administrador, quiero poder filtrar ferias por fecha y ubicación, para buscar eventos específicos en el historial o en las ferias activas. | 1. El sistema permite aplicar filtros por fecha de inicio, fin y ubicación en el listado de ferias. 2.No se permitirá aplicar filtros incompletos o que no coincidan con eventos existentes. | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E5- H7 | Administrador | Bloque por incumplimiento de normas | Como administrador, quiero poder cancelar una feria en caso de incumplimientos, para asegurar que se respeten las normativas municipales. | 1. El sistema permite cancelar una feria activa con un comentario justificativo, notificando automáticamente a los comerciantes. 2.No se permitirá cancelar ferias que ya han finalizado o que no tienen motivos válidos de cancelación. | DEBE TENER | 8 | 8 | 8 | 8

## E6 perfiles
NOMBRE EPICA | E6 PERFILES | [5 empty] | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E6 - H1 | encargado | perfil de encargado | Como Encargado quiero tener un perfil para poder ver todas mis ferias o puestos ocupados/disponibles en ella | 1. El sistema muestra un perfil del encargado que incluye un tablero con el estado de las ferias (ocupación de puestos, ferias activas, y ferias pasadas) en tiempo real. 2.No se mostrará información sobre ferias que no han sido aprobadas o aquellas en las que el encargado no está asociado. | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H2 | comerciante | acceso cuenta google | Como Comerciante, quiero registrarme a la plataforma con cuentas google para acceder a la plataforma | 1. El sistema permite a los comerciantes registrarse usando su cuenta de Google mediante un proceso de autenticación, y el perfil se crea automáticamente con los datos básicos de la cuenta. 2.No se permitirá el registro si la autenticación de Google falla o si la cuenta de correo ya está asociada a un usuario existente. | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H3 | encargado | registro de cuenta empresa | Como Encargado, quiero registrame con una cuenta empresa para ingresar a la plataforma | 1. El sistema permite registrar cuentas empresariales mediante un formulario dedicado que requiere datos específicos de la empresa (nombre de la empresa, CUIT, dirección) y la validación de un correo corporativo. 2.No se permitirá el registro si el correo ingresado no es válido o no tiene un dominio corporativo (e.g., no se aceptarán correos genéricos como Gmail, Yahoo). | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H4 | comerciante | registro de cuenta mail , nombre y contraseña | Como Comerciante, quiero registrarme con una cuenta tradicional para acceder a la plataforma | 1. El sistema permite el registro de comerciantes a través de una cuenta tradicional, solicitando nombre, correo electrónico, y contraseña, con verificación por correo para completar el registro. 2.No se permitirá completar el registro si el correo electrónico no se verifica o si la contraseña no cumple con los requisitos mínimos de seguridad (e.g., al menos 8 caracteres, incluir un número). | DEBE TENER | 2 | 2 | 2 | 2
| E6 - H5 | Comerciante | Perfil publico | Como comerciante, quiero tener un perfil público que se muestre a los administradres de la ferias, para que ellos puedan revisar mi experiencia antes de aceptar mi solicitud | 1. Los comerciantes pueden optar por un perfil público visible a los administradores. | DEBERIA TENER | 3 | 5 | 3 | 5
| E6 - H6 | comerciante | intereses de venta | como comerciante quiero poner mis intereses de venta para que los encargados sepan de mis tipos de venta | 1. agregar etiquetas de interes de 5 a 10. | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H7 | Comerciante | modificar interes | Como comerciante, quiero modificar mis intereses, para reflejar mis gustos actuales. | 1. El sistema debe permitir al usuario editar y actualizar la lista de intereses en su perfil de manera intuitiva, mostrando una confirmación de los cambios exitosos. 2. No se permitirá modificar los intereses si no hay cambios visibles o si la lista de intereses excede el límite permitido (por ejemplo, más de 20 intereses). | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H8 | Comerciante | eliminar interes | Como Comerciante, quiero eliminar un interés, para mantener mi perfil relevante. | 1. El sistema debe permitir al usuario eliminar un interés de la lista y mostrar un mensaje de confirmación cuando el interés se haya eliminado correctamente. 2. No se permitirá eliminar intereses si la lista está vacía o si es obligatorio tener al menos un interés registrado en el perfil. | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H9 | Comerciante | Poner foto de perfil | Como comerciante, quiero poner una foto de perfil, para personalizar mi cuenta. | 1. El sistema debe permitir al usuario cargar una foto de perfil con un formato aceptado (JPEG, PNG) y mostrar una vista previa antes de guardar la imagen. 2. No se permitirá cargar una foto de perfil si el archivo excede el tamaño máximo permitido o si el formato no es compatible. | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H10 | Comerciante | Cambiar fotos de perfil | Como comerciante, quiero poder actualizar mi foto de perfil, para que los administradores de las ferias me identifiquen fácilmente. | 1. El sistema permite subir y cambiar la foto de perfil en formatos JPG y PNG. 2. No se aceptan formatos de archivo no compatibles y las fotos no pueden exceder 2 MB de tamaño. | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H11 | Comerciante | poner datos personales adicionales | telefono a telefono b -- otros Como Comerciante, quiero añadir datos personales adicionales, para completar mi perfil. | 1. El sistema debe permitir al usuario agregar información personal adicional (como dirección o teléfono), garantizando la privacidad de estos datos y mostrando un mensaje de confirmación. 2. No se permitirá añadir datos personales si no cumplen con los formatos preestablecidos. | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H12 | Comerciante | actulizar datos personales | Como comerciante, quiero poder actualizar mis datos personales (nombre, teléfono, etc), para asegurar que la información en mi perfil esté siempre actualizada. | 1. El sistema permite editar los campos de información personal en cualquier momento. 2.No se permite dejar campos clave vacíos (e.g., teléfono, nombre), y los datos deben cumplir con un formato adecuado (e.g., número de teléfono válido). | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E6 - H13 | Comerciante | Biografía | Como comerciante, quiero poder agregar una breve biografía o descripción de mi negocio, para que los administradores de feria conozcan más sobre mi emprendimiento. | 1. El sistema permite agregar una biografía de hasta 500 caracteres en el perfil. 2.No se permitirá guardar biografías que excedan el límite de caracteres o que contengan contenido inapropiado. | DEBERIA TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E6 - H14 | Comerciante | modificar biografia | Como comerciante, quiero modificar mi biografía, para actualizar la información sobre mí. | 1. El sistema debe permitir al usuario editar su biografía con un límite de caracteres visible y mostrar una confirmación cuando los cambios sean guardados. 2. No se permitirá guardar la biografía si está vacía o si excede el límite de caracteres permitido. | DEBERIA TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E6 - H15 | Comerciante | Agregar enlaces a redes sociales | Como comerciante, quiero poder agregar enlaces a mis redes sociales en mi perfil, para promocionar mi negocio y ser más visible a los administradores y otros comerciantes. | 1. El sistema permite agregar enlaces a sitios web o redes sociales con un formato válido. 2. Los enlaces no válidos o incompletos no se guardan | DEBERIA TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E6 - H16 | Comerciante | eliminar enlaces a redes sociales | Como comerciante, quiero eliminar enlaces a mis redes sociales, para mantener mi perfil más privado. | 1. El sistema debe permitir al usuario eliminar enlaces a redes sociales vinculadas, y mostrar una notificación de confirmación cuando se elimine un enlace con éxito. 2. No se permitirá eliminar enlaces si no hay redes sociales vinculadas o si el sistema requiere al menos una cuenta vinculada para funcionalidades adicionales. | DEBERIA TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E6 - H17 | Comerciante | Historial de actividades | Como comerciante, quiero poder ver un resumen de las ferias en las que he participado, para tener un historial de mis actividades comerciales en la plataforma. | 1. El sistema muestra un listado cronológico de las ferias anteriores con detalles de participación. 2.El historial no mostrará ferias que fueron canceladas o aquellas en las que no se completó la contratación de un puesto. | DEBERIA TENER | 8 | 5 | 5 | 8
| E6 - H18 | comerciante | Editar correo electrónico | Como comerciante, quiero poder cambiar mi dirección de correo electrónico de contacto, para recibir notificaciones importantes en la dirección correcta. | 1. El sistema permite cambiar el correo electrónico, y se envía un correo de verificación a la nueva dirección. 2.No se permitirá registrar direcciones de correo electrónico no válidas o que ya estén asociadas a otra cuenta. | DEBERIA TENER | 5 | 3 | 3 | 5
| E6 - H19 | Comerciante | actualizar contraseña | Como comerciante, quiero actualizar mi contraseña, para garantizar la seguridad de mi cuenta. | 1. El sistema debe permitir al usuario cambiar su contraseña después de verificar la contraseña actual y cumpliendo con los requisitos de seguridad (longitud mínima, caracteres especiales). 2. No se permitirá actualizar la contraseña si la actual no coincide o si la nueva contraseña no cumple con los criterios de seguridad establecidos (como longitud mínima). | DEBERIA TENER | 5 | 3 | 3 | 5
| E6 - H20 | Comerciante | Recuperar Contraseña | Como comerciante, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de que la olvide, para poder acceder nuevamente a mi perfil sin problemas. | 1. El sistema envía un enlace de restablecimiento de contraseña al correo electrónico registrado. 2.No se permite restablecer contraseñas con correos no registrados o no verificados. | DEBERIA TENER | 5 | 3 | 3 | 5
| E6 - H21 | Comerciante | Notificaciones por SMS | Como comerciante, quiero poder recibir notificaciones por SMS, para estar al tanto de actualizaciones importantes cuando no tenga acceso al correo. | 1. El sistema permite agregar un número de teléfono móvil y activar la opción de recibir notificaciones por SMS. 2.No se permitirá activar la opción de SMS con números de teléfono no válidos o fuera del país permitido. | PODRIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E6 - H22 | Comerciante | Ocultar perfil(perfil privado) | Como comerciante, quiero poder desactivar temporalmente mi perfil, para ocultar mi información mientras no esté participando en ninguna feria. | 1.El sistema permite desactivar el perfil y reactivarlo cuando el usuario lo desee. 2.No se permitirá desactivar perfiles con pagos pendientes o ferias activas. | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E6 - H23 | todos los usuarios | Acceso a ver perfiles comerciantes | Como usuario, quiero poder acceder a un listado de comerciantes activos en cada feria, para monitorear la participación de los comerciantes locales en los eventos. | 1. El sistema muestra un listado de comerciantes registrados en cada feria con detalles de su participación. 2.No se mostrarán comerciantes que hayan cancelado su participación o que no hayan completado el pago del puesto. | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 3 | 5

## E7 Supervisor
NOMBRE EPICA |  | E7 SUPERVISOR |  |  |  |  | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
| E7- H1 | SUPERVISOR | Visualizar estado de puesto de ferias | Como supervisor, quiero poder visualizar en tiempo real la ocupación de puestos en todas las ferias activas, para monitorear la capacidad y disponibilidad de los eventos. | 1. El sistema muestra un tablero con la ocupación de puestos, resaltando ferias con alta o baja ocupación. 2.No se mostrarán ferias en el tablero si aún no están aprobadas o han sido canceladas. | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E7- H2 | SUPERVISOR | aceptar invitaciones a feria | como supervisor quiero acpetar una invitacion antes de unirme a una feria, para verificar si la feria es la correcta | 1.El supervisor recibira una notificación con los detalles completos de la feria (nombre, ubicación y fechas) antes de aceptar la invitación. Solo se permitirá unirse una vez que el administrador confirme la invitación. 2.No se permitirá aceptar una invitación si los detalles de la feria están incompletos o si la invitación ha expirado. 3. Se muestra una alerta de no poder contratar puestos mientras durante los dias que se trabaje como suervisor | DEBERIA TENER | 5 | 5 | 5 | 5
| E7- H3 | SUPERVISOR | comentarios en puestos | como supervisor quiero añadir comentarios insidencias en los puestos que hayan sido comprados para tener constacioas de situaciones pertinentes | 1. el supervisor puede escribir comentarios 2. eL Supervisor puede eliminar comentarios 3. El supervisor debera marcar el tiempo que aparezca el comentario | PODRIA TENER | 8 | 5 | 5 | 8
| E7- H4 | SUPERVISOR | Alertas de incidentes | Como supervisor, quiero recibir alertas en tiempo real sobre incidentes o irregularidades en las ferias, para poder intervenirsi es necesario. | 1.El supervisor recibe notificaciones sobre incidentes como cancelaciones, problemas técnicos o incumplimientos reportados en la feria. 2. No se generan alertas si no hay incidentes o si la feria no está bajo supervisión. | DEBERIA TENER | 8 | 8 | 8 | 8
| E7- H5 | SUPERVISOR | Validacion de usuario | Como superviso quiero verificar si la persona trabajando corresponde a lo escrito en el post | 1. el supervisor debera tener la opcion de verificar datos 2. el supervisor debera confirmar los datos y compararlos con los que el tiene | DEBE TENER | 3 | 3 | 3 | 3
| E7- H6 | SUPERVISOR | solitud de bloquear puesto | Como supervisor, quiero enviar una solictud al encargado para bloquear un puesto para en caso de irregularidades u otros incovenientes. | 1. el supervisor puede hacer envio de solicitud para bloqueo de puestos 2 la solicitud solo esta disponible para puestos habilitados. | DEBE TENER | 8 | 13 | 8 | 13
| E7- H7 | SUPERVISOR | solicitud habilitar puesto | como supervisor quiero poder enviar una solicitud para hablitar un puesto para cuando sea necesario | 1. el supervisor puede hacer envio de la solicitud 2. la solicitud solo esta disponibles para puestos bloqueados | DEBE TENER | 8 | 13 | 8 | 13
| E7- H8 | SUPERVISOR | realizar cobro fisico | Como supervisor quiero llevar un registro de los cobros fisicos y marcar aquienes ya hayan pagado | 1. el supervisor debera llevar un registro digital dentro de la pagina de los que hayan realizado el pago fisicamente | DEBE TENER | 5 | 8 | 5 | 8
| E7- H9 | SUPERVISOR | solicitud de baja | como supervisor quiero poder enviar una solicitud de bajo para ya no formar parte de la feria en caso que ya no quiera | 1. El supervisor podra enviar una solicitud de baja que será aprobada automáticamente o por el administrador, notificando a todas las partes involucradas. La solicitud debe incluir una razón opcional. 2. No se permitirá enviar una solicitud de baja si la feria ya está finalizada o si el supervisor es el único responsable asignado, a menos que se designe un reemplazo. | DEBERIA TENER | 8 | 13 | 8 | 13
| E7- H10 | SUPERVISOR | ver mapa de la feria | como supervisor quiero ver el mapa de la feria para poder ubicarme | 1. el supervisor puede ver el mapa de la feria | DEBERIA TENER | 3 | 5 | 3 | 5

## E8 requerimientos tecnicos
NOMBRE EPICA |  | E8 Requerimientos tecnicos | [5 empty] | puntuacion planing poker Team |  |  | CARTAS 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40
ESTADO | Referencia | N° HISTORIA | USUARIO | NOMBRE CLAVE | HISTORIA | CRITERIO DE ACEPTACION | priorizacion | enzo | jeremy | manases | ESTIMACION FINAL
|  | E8 - H1 | desarrollador backend | MODELO DE BASE DE DATOS | como desarrollador backend quiero realizar el modelo de base de datos para garantizar la estructura soporte las necesidades del proyecto | La base de datos debe estar normalizada hasta la tercera forma normal (3NF) para evitar redundancias y asegurar la consistencia. Las tablas principales deben incluir: Usuarios (con información personal y de autenticación). Roles y permisos de usuario. Transacciones o actividades del usuario dentro del sistema. Las relaciones entre tablas deben definirse correctamente usando claves primarias y foráneas. El modelo de base de datos debe ser escalable para soportar un gran número de usuarios. Las tablas deben estar indexadas adecuadamente para garantizar un buen rendimiento en las consultas más comunes (búsqueda de usuarios y actividades). Se deben implementar políticas de backup y recuperación para garantizar la seguridad de los datos desde el principio. | DEBE TENER | 20 | 20 | 20 | 20
|  | E8 - H2 | FRONTEND | responsividad | Como usuario, quiero que la plataforma sea responsiva, para que pueda acceder y navegar cómodamente desde cualquier dispositivo. | 1. la pagina soportar responsidad para multiples dispositvos | DEBE TENER | 13 | 13 | 13 | 13
|  | E8 - H3 | DEVELOPER TEAM | optimizacion | Como usuario, quiero que la plataforma esté optimizada, para que cargue rápido y no se consuma demasiados recursos. | 1.los documentos js , script y lectura y escritura de sql , etc deberan ser cargados siguiendo buenas practicas para no afectar el rendimiento de la web | DEBE TENER | 5 | 5 | 5 | 5
|  | E8 - H4 | FRONTEND | Seguridad en contraseñas | Como usuario, quiero que mi contraseña sea segura, para proteger mi cuenta contra accesos no autorizados. | 1.todas las contraselñas deberan ser encriptadas 2. las contraseñas deberan tener un campo oculto | DEBE TENER | 5 | 8 | 8 | 8
|  | E8 - H5 | FRONTEND | validacion de campos | Como usuario, quiero que los campos del formulario sean validados, para evitar errores al enviar información incorrecta. | 1. los campos deben tener validaciones para solo el tipo necesario 2. mensaje de error segun corresponda | DEBE TENER | 13 | 13 | 13 | 13
|  | E8 - H6 | Encargado técnico, | Hostting | Como encargado técnico, quiero que la plataforma esté alojada en un servidor confiable, para garantizar disponibilidad y rendimiento. | 1.el host debe ser configurado y adaptado para soportar la estructura web | NO TENDRA POR AHORA | 20 | 20 | 20 | 20
|  | E8 - H7 | FRONTEND | modo oscuro | Como usuario, quiero poder activar un modo oscuro, para reducir la fatiga visual durante sesiones prolongadas. | 1. El sistema debe tener opciones para que se acomoden a cualquier usuario | PODRIA TENER | 13 | 13 | 13 | 13
|  | E8 - H8 | FRONTEND | Fuente y otros | Como usuario, quiero que la plataforma utilice fuentes legibles y atractivas, para mejorar mi experiencia de lectura y navegación. | 1. El sistema debe utilizar fuentes legibles en todos los dispositivos y tamaños de pantalla, con una jerarquía clara entre títulos, subtítulos y párrafos. Las opciones de accesibilidad para modificar tamaño de fuente deben estar disponibles. | DEBERIA TENER | 13 | 13 | 13 | 13