## About
Created on: | 16 Oct 24 23:06 UTC
Jira Site: | https://feriaschile.atlassian.net
Jira Query: | project = "SCRUM" AND type = Story ORDER BY cf[10020] ASC, created ASC

## backlog 16_10
Tipo de Incidencia | Persona asignada | Estado | Sprint | Resumen | Story point estimate | moscow
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H1 crear plano inicial | 13 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H2 modificar plano | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H3 eliminar plano y todo contenido | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H4 añadir puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H5 añadir descripcion puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H6 añadir tipo de puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H7 eliminar puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H8 modificar descripcion del puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H9 Organizar objetos | 20 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia | 8 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H12 asignar horas de inicio - termino a puesto por dia | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H14 crear areas de puestos | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H15 nombrar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H16 modificar nombre de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H17 agrupar puestos en areas | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H18 quitar puesto de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H19 eliminar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H20 modificar area | 8 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E2- H3 bloquear disponibilidad de puestos | 5 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E2- H12 solicitar apertura feria | 20 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E5- H1 Lista de espera , solicitudes de feria | 8 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H1 detalle contrato puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H2 ver puesto en mapa | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H4 bloqueo de puesto al ser contratado | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H7 ver ferias disponibles | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E8 - H1 Modelo de base de datos | 20 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E8 - H5 validacion de campos | 13 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 2 | E2- H2 programación de la feria | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2 | E2- H4 detallar datos bancarios | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6 - H1 Perfil de encargado | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6- H3 Registro de cuenta empresa | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6- H4 Registro de cuenta mail , nombre y contraseña | 2 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E3- H1 pago debito | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E4- H3 comerciante Proceder al pago | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6- H11 Poner datos personales adicionales | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2 | E8 - H4 Seguridad en contraseñas | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H10 Establecer tipo de venta a puesto : contacto | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H14 recibir notificación , contrato por contacto | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H13 tipo de puesto , por plazo | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H1 fecha y hora contratación de puestos | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H5 añadir supervisores | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H6 eliminar supervisor | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H7 asignación de supervisor a feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H8 quitar supervisor de feria | 1 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H9 asignar puestos y áreas de puestos | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H10 quitar asignación puestos y áreas de puestos | 1 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H11 dashboard de ingresos | 40 | PODRIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H13 enviar documentos en solicitud | 13 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E5- H2 Ver detalle y documentación , solicitud de feria | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E6 - H2 Acceso cuenta Google | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E3- H3 pago en cuotas | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E3- H5 factura automatica | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H23 Acceso a ver perfiles | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H5 Perfil publico | 4 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H10 Cambiar fotos de perfil | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H12 Actualizar datos personales | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H15 Agregar enlaces a redes sociales | 3 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H13 Biografía | 3 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H18 Editar correo electrónico | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H20 Recuperar Contraseña | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H21 Notificaciones por SMS | 8 | PODRIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H22 Ocultar perfil(perfil privado) | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E3- H2 Pagos fisicos | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E4- H6 Filtros | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H6 Intereses de venta | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H7 Modificar interés | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H8 Eliminar interés | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H9 Poner foto de perfil | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H14 Modificar biografía | 3 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H16 Eliminar enlaces a redes sociales | 3 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H17 Historial de actividades | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E6- H19 Actualizar contraseña | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H1 Visualizar estado de puesto de ferias | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H2 aceptar invitaciones a feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H3 comentarios en puestos | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H4 Alertas de incidentes | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H5 Validacion de usuario | 3 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H6 solitud de bloquear puesto | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H7 solicitud habilitar puesto | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H8 realizar cobro fisico | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H9 solicitud de baja | 13 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E7- H10 ver mapa de la feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 3 | E1 - H21 objeto calle | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E5- H3 Adjuntar documentación | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E5- H4 Enviar motivo rechazo solicitud feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E5- H6 Buscador de eventos | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E5- H7 Bloque por incumplimiento de normas | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E3- H4 fijar puesto como interes | 13 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E4- H5 Notificaciones de ferias | 8 | PODRIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E5- H5 Notificación al correo al llegar una nueva solicitud de feria | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E8 - H6 Hostting | 20 | NO TENDRA POR AHORA
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E8 - H7 Modo oscuro | 13 | PODRIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 4 | E8 - H8 Fuente y otros | 13 | DEBERIA TENER