## tareas sprint 2 + retrasos
Tipo de Incidencia | Persona asignada | Estado | Sprint | Resumen | Story point estimate | moscow
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E8 - H5 validacion de campos | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2 | E8 - H4 Seguridad en contraseñas | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E8 - H1 Modelo de base de datos | 20 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6- H11 Poner datos personales adicionales | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H7 ver ferias disponibles | 13 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H4 bloqueo de puesto al ser contratado | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E4- H3 comerciante Proceder al pago | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H2 ver puesto en mapa | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H1 detalle contrato puesto | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E3- H5 factura automatica | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E3- H3 pago en cuotas | 8 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E3- H1 pago debito | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6- H4 Registro de cuenta mail , nombre y contraseña | 2 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6- H3 Registro de cuenta empresa | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E6 - H2 Acceso cuenta Google | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 2 | E6 - H1 Perfil de encargado | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E5- H2 Ver detalle y documentación , solicitud de feria | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E5- H1 Lista de espera , solicitudes de feria | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H13 enviar documentos en solicitud | 13 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E2- H12 solicitar apertura feria | 20 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H11 dashboard de ingresos | 40 | PODRIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H10 quitar asignación puestos y áreas de puestos | 1 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H9 asignar puestos y áreas de puestos | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H8 quitar supervisor de feria | 1 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H7 asignación de supervisor a feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H6 eliminar supervisor | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H5 añadir supervisores | 8 | DEBERIA TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | Tablero Sprint 2 | E2- H4 detallar datos bancarios | 5 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E2- H3 bloquear disponibilidad de puestos | 5 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 2 | E2- H2 programación de la feria | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H1 fecha y hora contratación de puestos | 13 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H20 modificar area | 8 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H19 eliminar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H18 quitar puesto de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H17 agrupar puestos en areas | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H16 modificar nombre de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H15 nombrar area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | Finalizada | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H14 crear areas de puestos | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H13 tipo de puesto , por plazo | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H12 asignar horas de inicio - termino a puesto por dia | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H14 recibir notificación , contrato por contacto | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H10 Establecer tipo de venta a puesto : contacto | 8 | DEBERIA TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H9 Organizar objetos | 20 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H8 modificar descripcion del puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H7 eliminar puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H6 añadir tipo de puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H5 añadir descripcion puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H4 añadir puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H3 eliminar plano y todo contenido | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H2 modificar plano | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | Finalizada | Tablero Sprint 1 | E1- H1 crear plano inicial | 13 | DEBE TENER