## About
Created on: | 08 Oct 24 03:08 UTC
Jira Site: | https://feriaschile.atlassian.net
Jira Query: | project = "SCRUM" AND assignee IN (62687331a32183006f2420cd, 712020:f4f3aa9b-7ce8-4922-9e2f-6e817cd449cb, 712020:21ed01ed-c89c-4447-bea1-2351319fac95, empty) AND type = Story AND sprint IN (2, 3) ORDER BY cf[10020] ASC, created DESC

## sprint 2
Tipo de Incidencia | Persona asignada | Estado | Creada | Actualizada | Sprint | Resumen | Story point estimate | moscow
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-22 12:47 | 2024-10-07 16:37 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E8 - H5 validacion de campos | 13 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-20 16:00 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H7 ver ferias disponibles | 13 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | 2024-09-20 15:59 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H4 bloqueo de puesto al ser contratado | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-20 15:58 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H2 ver puesto en mapa | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | En curso | 2024-09-20 15:58 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E4- H1 detalle contrato puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-15 21:18 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E5- H1 Lista de espera , solicitudes de feria | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 16:02 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E2- H12 solicitar apertura feria | 20 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | 2024-09-15 16:00 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E2- H3 bloquear disponibilidad de puestos | 5 | DEBERIA TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H18 quitar puesto de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H17 agrupar puestos en areas | 5 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:56 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H16 modificar nombre de area | 3 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H14 crear areas de puestos | 5 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H12 asignar horas de inicio - termino a puesto por dia | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:55 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H11 Establecer tipo de venta a puesto: por dia | 8 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:54 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H8 modificar descripcion del puesto | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:53 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H6 añadir tipo de puesto | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 14:53 | 2024-10-07 16:28 | Tablero Sprint 1;Tablero Sprint 2 | E1- H5 añadir descripcion puesto | 8 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-22 12:47 | 2024-10-07 16:31 | Tablero Sprint 2 | E8 - H4 Seguridad en contraseñas | 8 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-20 19:35 | 2024-10-07 16:34 | Tablero Sprint 2 | E6- H11 Poner datos personales adicionales | 5 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-20 15:59 | 2024-10-07 16:34 | Tablero Sprint 2 | E4- H3 comerciante Proceder al pago | 3 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-20 15:53 | 2024-10-07 16:34 | Tablero Sprint 2 | E3- H1 pago debito | 8 | DEBE TENER
Historia | MANASES ELIAS VERGARA RAIN | En curso | 2024-09-15 21:20 | 2024-10-07 16:33 | Tablero Sprint 2 | E6- H4 Registro de cuenta mail , nombre y contraseña | 2 | DEBE TENER
Historia | Enzo Diego Diaz Alvarez | En curso | 2024-09-15 21:20 | 2024-10-07 16:32 | Tablero Sprint 2 | E6- H3 Registro de cuenta empresa | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-15 21:20 | 2024-10-07 16:31 | Tablero Sprint 2 | E6 - H1 Perfil de encargado | 5 | DEBE TENER
Historia | JEREMY . ZUNIGA SEPULVEDA | En curso | 2024-09-15 16:01 | 2024-10-07 16:34 | Tablero Sprint 2 | E2- H4 detallar datos bancarios | 5 | DEBE TENER
Historia |  | En curso | 2024-09-15 16:00 | 2024-10-07 16:37 | Tablero Sprint 2 | E2- H2 programación de la feria | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-20 15:58 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E3- H5 factura automatica | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-20 15:57 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E3- H3 pago en cuotas | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 21:20 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E6 - H2 Acceso cuenta Google | 5 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 21:18 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E5- H2 Ver detalle y documentación , solicitud de feria | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:03 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H13 enviar documentos en solicitud | 13 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:02 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H11 dashboard de ingresos | 40 | PODRIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:02 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H10 quitar asignación puestos y áreas de puestos | 1 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:02 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H9 asignar puestos y áreas de puestos | 8 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:01 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H8 quitar supervisor de feria | 1 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:01 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H7 asignación de supervisor a feria | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:01 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H6 eliminar supervisor | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:01 | 2024-10-03 17:49 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H5 añadir supervisores | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 16:00 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E2- H1 fecha y hora contratación de puestos | 13 | DEBE TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 14:55 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H13 tipo de puesto , por plazo | 8 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 14:54 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H14 recibir notificación , contrato por contacto | 5 | DEBERIA TENER
Historia |  | Tareas por hacer | 2024-09-15 14:54 | 2024-09-22 15:00 | Tablero Sprint 2 fase 2 | E1- H10 Establecer tipo de venta a puesto : contacto | 8 | DEBERIA TENER